## L5-P1-PED-2026
Periodo de Reporte | Línea estratégica | Resultados Estratégico 2024 - 2028 | Resultado 2026 | Código del Producto | Producto | Objetivo del Producto | Área Responsable | Área implementadora o corresponsable | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | % Avance trimestral ponderado del producto | Estado de Cumplimiento ponderado del producto | % Avance anual del producto | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.19 | 1.1 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 1 | 0.25 | 0.2 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T1 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 1 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 2 | 0.25 | 0.22 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T1 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.17 | 1.2 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 1 | 0.5 | 0.44 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T2 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.25 | 2.2 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 2 | 0.5 | 0.4 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T2 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.19 | 1.3 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 1 | 0.75 | 0.69 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T3 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.16 | 2.3 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 2 | 0.75 | 0.56 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T3 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.18 | 1.4 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 1 | 1 | 0.93 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T4 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 5. Participación integral con enfoque diferencial: Plataforma de acción para la búsqueda | R5. Las personas, familias y OCMP participan de manera activa, diferenciada y efectiva en el proceso de búsqueda | Víctimas y organizaciones buscadoras ejercen una participación incidente y autónoma, soportada en redes territoriales consolidadas y rutas de acceso técnico-social que eliminan barreras de información y garantizan la aplicación de los enfoques diferencial, de género e interseccional en el proceso de búsqueda | L5-P1-PED-2026 | Macro-estrategia de participación diferencial y fortalecimiento del tejido comunitario para la garantía del derecho a la búsqueda | Vincular estructuralmente la participación de personas, familias y organizaciones buscadoras mediante una macro-estrategia de enfoque diferencial (étnico, de género y territorial) que operacionalice el acceso a la información y el derecho a saber, transformando sus saberes y redes de apoyo en el motor técnico-social para la exigibilidad y efectividad del derecho a la búsqueda | Subdirección Técnica de Participación y Enfoques Diferenciales | • GIT SIM • GIT TIC | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.17 | 2.4 Actividad clave de ejemplo — L5-P1-PED-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 2 | 1 | 0.75 | 1 | Cumple | 0.052500000000000005 | Avances reportados en T4 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.