## L3-P1-DPE-2026
Mes de Reporte | Línea estratégica | Resultados Estratégico 2024 - 2028 | Resultado 2026 | Código del Producto | Producto | Objetivo del Producto | Área Responsable | Área implementadora o corresponsable 1 | Área implementadora o corresponsable 2 | Área implementadora o corresponsable 3 | Indicador | Ejes y Actividades Clave | Variable 1 | Reporte Cuantitativo Variable 1 | Variable 2 | Reporte Cuantitativo Variable 2 | Meta Anual | Entregable | Informe cualitativo
* Fecha (AAAA-MM-DD) | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | * Opciones: Porcentaje de instrumentos relacionamiento (convenios/protocolos) vigentes y con seguimiento técnico. Formula: (V1 / V2) x 100 / Índice de Barreras Resueltas = ((Barreras con plan de acción + Barreras resueltas) / Total de Barreras Identificadas) X 100 / Porcentaje de avance físico de las metas del Plan Estratégico del SNB. Índice = (Hitos cumplidos / Hitos Programados - hitos reprogramados justificados) X 100 | Texto largo | Texto | * Número | Texto | * Número | Texto | Texto | Texto largo
2026-01-31 | Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | R3. La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención | Consolidar la búsqueda humanitaria y extrajudicial y la sostenibilidad del proceso, a través de alianzas estratégicas basadas en la complementariedad técnica y financiera, y la implementación de una Política Pública Integral territorializada y co-creada que garantice la corresponsabilidad de los actores del SNB | L3-P1-DPE-2026 | Plan de Consolidación de la Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la respuesta Integral en la Búsqueda | Consolidar el modelo de gobernanza y coordinación interinstitucional e intersectorial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (PDD), mediante la implementación territorial de políticas públicas y planes de articulación que aseguren la eficiencia operativa y el impacto social de las intervenciones en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). | Oficina Asesora de Planeación | Dirección General (Asesor relacionamiento y articulación) |  |  | Porcentaje de instrumentos relacionamiento (convenios/protocolos) vigentes y con seguimiento técnico. Formula: (V1 / V2) x 100 | Fortalecimiento de capacidades técnicas y articulación interinstitucional. | Documentos publicados en la plataforma institucional | 0.75 | Documentos publicados en la plataforma institucional | 0.75 | 100% de los productos entregados antes del cierre del segundo semestre. | Informe de avance mensual consolidado | Durante el mes se avanzó en la revisión de documentos y coordinación con equipos territoriales.
2026-02-28 | Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | R3. La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención | Consolidar la búsqueda humanitaria y extrajudicial y la sostenibilidad del proceso, a través de alianzas estratégicas basadas en la complementariedad técnica y financiera, y la implementación de una Política Pública Integral territorializada y co-creada que garantice la corresponsabilidad de los actores del SNB | L3-P1-DPE-2026 | Plan de Consolidación de la Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la respuesta Integral en la Búsqueda | Consolidar el modelo de gobernanza y coordinación interinstitucional e intersectorial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (PDD), mediante la implementación territorial de políticas públicas y planes de articulación que aseguren la eficiencia operativa y el impacto social de las intervenciones en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). | Oficina Asesora de Planeación | Dirección General (Asesor relacionamiento y articulación) |  |  | Índice de Barreras Resueltas = ((Barreras con plan de acción + Barreras resueltas) / Total de Barreras Identificadas) X 100 | Fortalecimiento de capacidades técnicas y articulación interinstitucional. | Reuniones técnicas realizadas con equipos regionales | 0.5 | Reuniones técnicas realizadas con equipos regionales | 0.5 | 100% de los productos entregados antes del cierre del segundo semestre. | Acta de reunión de seguimiento | Se realizaron reuniones de seguimiento y se ajustaron los cronogramas de trabajo.
2026-03-31 | Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | R3. La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención | Consolidar la búsqueda humanitaria y extrajudicial y la sostenibilidad del proceso, a través de alianzas estratégicas basadas en la complementariedad técnica y financiera, y la implementación de una Política Pública Integral territorializada y co-creada que garantice la corresponsabilidad de los actores del SNB | L3-P1-DPE-2026 | Plan de Consolidación de la Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la respuesta Integral en la Búsqueda | Consolidar el modelo de gobernanza y coordinación interinstitucional e intersectorial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (PDD), mediante la implementación territorial de políticas públicas y planes de articulación que aseguren la eficiencia operativa y el impacto social de las intervenciones en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). | Oficina Asesora de Planeación | Dirección General (Asesor relacionamiento y articulación) |  |  | Porcentaje de avance físico de las metas del Plan Estratégico del SNB. Índice = (Hitos cumplidos / Hitos Programados - hitos reprogramados justificados) X 100 | Fortalecimiento de capacidades técnicas y articulación interinstitucional. | Informes de avance entregados a la dirección | 1 | Informes de avance entregados a la dirección | 1 | 100% de los productos entregados antes del cierre del segundo semestre. | Documento de sistematización de resultados | El equipo completó las actividades planificadas con un avance del 80% sobre la meta.
2026-04-30 | Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | R3. La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención | Consolidar la búsqueda humanitaria y extrajudicial y la sostenibilidad del proceso, a través de alianzas estratégicas basadas en la complementariedad técnica y financiera, y la implementación de una Política Pública Integral territorializada y co-creada que garantice la corresponsabilidad de los actores del SNB | L3-P1-DPE-2026 | Plan de Consolidación de la Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la respuesta Integral en la Búsqueda | Consolidar el modelo de gobernanza y coordinación interinstitucional e intersectorial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (PDD), mediante la implementación territorial de políticas públicas y planes de articulación que aseguren la eficiencia operativa y el impacto social de las intervenciones en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). | Oficina Asesora de Planeación | Dirección General (Asesor relacionamiento y articulación) |  |  | Tasa de implementación de acciones de mejora derivadas de informes de gestión. Tasa = (Informes sistematizados con al menos 1 acción mejora formulada / Total Informes) x 100 | Fortalecimiento de capacidades técnicas y articulación interinstitucional. | Actividades de campo ejecutadas en territorio | 0.25 | Actividades de campo ejecutadas en territorio | 0.25 | 100% de los productos entregados antes del cierre del segundo semestre. | Reporte de indicadores de gestión | Se identificaron obstáculos logísticos que fueron resueltos en la segunda semana del mes.
2026-05-31 | Línea 3. Articulación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial | R3. La UBPD fortalece las condiciones de trabajo conjunto y coordinado con actores corresponsables en el proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial en el ámbito local, nacional e internacional para facilitar su actuación y aumentar el impacto de su intervención | Consolidar la búsqueda humanitaria y extrajudicial y la sostenibilidad del proceso, a través de alianzas estratégicas basadas en la complementariedad técnica y financiera, y la implementación de una Política Pública Integral territorializada y co-creada que garantice la corresponsabilidad de los actores del SNB | L3-P1-DPE-2026 | Plan de Consolidación de la Articulación Interinstitucional e Intersectorial para la respuesta Integral en la Búsqueda | Consolidar el modelo de gobernanza y coordinación interinstitucional e intersectorial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (PDD), mediante la implementación territorial de políticas públicas y planes de articulación que aseguren la eficiencia operativa y el impacto social de las intervenciones en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). | Oficina Asesora de Planeación | Dirección General (Asesor relacionamiento y articulación) |  |  | Fase de diseño de la Política Pública culminada con validación de actores. Índice de Avance = (Fases del diseño completadas y validadas / Total de Fases Definidas) x 100 | Fortalecimiento de capacidades técnicas y articulación interinstitucional. | Espacios de socialización con comunidades | 0.8 | Espacios de socialización con comunidades | 0.8 | 100% de los productos entregados antes del cierre del segundo semestre. | Matriz de seguimiento actualizada | Se entregaron los productos acordados y se inició la siguiente fase de implementación.

## Referencia
Campo | Nombre interno | Tipo | Requerido | Solo lectura | Opciones
Mes de Reporte | mes_reporte | date | Sí | No
Línea estratégica | linea_estrategica | textarea | No | Sí
Resultados Estratégico 2024 - 2028 | resultado_estrategico_2024_2028 | textarea | No | Sí
Resultado 2026 | resultado_2026 | textarea | No | Sí
Código del Producto | codigo_producto | text | No | Sí
Producto | producto | text | No | Sí
Objetivo del Producto | objetivo_producto | textarea | No | Sí
Área Responsable | area_responsable | text | No | Sí
Área implementadora o corresponsable 1 | area_implementadora_1 | text | No | Sí
Área implementadora o corresponsable 2 | area_implementadora_2 | text | No | Sí
Área implementadora o corresponsable 3 | area_implementadora_3 | text | No | Sí
Indicador | indicador | select | Sí | No | Porcentaje de instrumentos relacionamiento (convenios/protocolos) vigentes y con seguimiento técnico. Formula: (V1 / V2) x 100, Índice de Barreras Resueltas = ((Barreras con plan de acción + Barreras resueltas) / Total de Barreras Identificadas) X 100, Porcentaje de avance físico de las metas del Plan Estratégico del SNB. Índice = (Hitos cumplidos / Hitos Programados - hitos reprogramados justificados) X 100, Tasa de implementación de acciones de mejora derivadas de informes de gestión. Tasa = (Informes sistematizados con al menos 1 acción mejora formulada / Total Informes) x 100, Fase de diseño de la Política Pública culminada con validación de actores. Índice de Avance = (Fases del diseño completadas y validadas / Total de Fases Definidas) x 100
Ejes y Actividades Clave | ejes_actividades_clave | textarea | No | No
Variable 1 | variable_1 | text | No | No
Reporte Cuantitativo Variable 1 | reporte_cuantitativo_variable_1 | number | Sí | No
Variable 2 | variable_2 | text | No | No
Reporte Cuantitativo Variable 2 | reporte_cuantitativo_variable_2 | number | Sí | No
Meta Anual | meta_anual | text | No | No
Entregable | entregable | text | No | No
Informe cualitativo | informe_cualitativo | textarea | No | No