## L1-P1-IHE-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | 2. Fortalecimiento Metodológico de la Planificación | 25 | 5 | 2.1 Actualizar y armonizar la arquitectura documental institucional (procesos, procedimientos, guías y lineamientos) mediante la integración de esquemas procedimentales flexibles, transitando de modelos estáticos a rutas de investigación adaptables. | Porcentaje de actualización de la arquitectura documental institucional para la IHE | 25 | 100% de los documentos clave para la IHE actualizados | Actualización procedimiento IAH-PR-011 V4 sobre Investigación humanitaria y extrajudicial | 5 | 5 | "Se elaboró una primera versión del nuevo Procedimiento de Investigación Humanitaria y Extrajudicial, que integra múltiples rutas y relaciona los documentos asociados a los diferentes momentos de la investigación. Soporte: Procedimiento IHE V_13032026" | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 1. Fortalecimiento de herramientas para el Análisis Estratégico, Priorización y Construcción de Hipótesis | 16.8 | 3.4 | 1.1 Implementar Modelos de Priorización Multicriterio para Casos y Sitios (Toma de decisiones estratégica) | Variables de priorización de sitios y PDD definidas | Implementación de modelos de priorización multicriterio para casos y sitios | Modelos de Priorización Multicriterio para Casos y Sitios (Toma de decisiones estratégica) | Variables de priorización de sitios y PDD definidas | 3.4 | 3.4 | "Se sostuvieron múltiples reuniones a nivel de la coordinación y con el equipo de ciencia de datos, en las que se establecieron las variables a tener en cuenta para el proceso de priorización, así como las necesidades de información en el mismo sentido. Igualmente, se estableció el objetivo de plantear diferentes modelos de ponderación de las variables. Soportes: Documento de criterios de priorización y soportes de reuniones." | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 1. Fortalecimiento de herramientas para el Análisis Estratégico, Priorización y Construcción de Hipótesis | 16.6 | 3.3 | 1.2 Implementar Modelos de Analítica Avanzada. | Porcentaje de avance en la parametrización de modelos analíticos | 16,60 | Modelos de Analítica Avanzada Implementados | "Levantamiento de requerimientos para la la construcción de modelos de analítica avanzada asociados a: 1. Análisis predictivo y valoración del potencial forense de lugares referidos 2. Construcción de Aprioris de investigación 3. Análisis de redes para la generación de hipótesis de localización" | 3.3 | 3.3 | "* Se sostuvieron reuniones con la Universidad de Texas, en las que se solicitaron modelos asociados a la priorización de casos, creación de unidades de análisis y completitud de la información. Igualmente, se establecieron las necesidades de información en este sentido, y se acordaron fechas de seguimiento. Soportes: Convocatorias de reuniones con la Universidad de Texas. * Se realizo el mapeo y consolidacion de los documentos misionales que abordan el espectro de temas relacionados con lugares para la busqueda y caracterizacion de sitios de interes forense como insumos para la formulacion de hipotesis de localización." | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 2. Fortalecimiento Metodológico de la Planificación | 25 | 5 | 2.2 Implementar una reingeniería de la Fase de Planeación en los Planes Regionales de Búsqueda (PRB) que incluya procesos automatizados | Planes Regionales de Búsqueda (PRB) formulados o actualizados a partir de la implementación de reingeniería y automatización PRB (%)= PRB formulados o actualizados con reingeniería y automatización/Total de PRB programados​×100 | 100% de los PRB actualizados mediante procesos automatizados. | PRB actualizados mediante procesos automatizados. | Levantamiento de necesidades para garantizar la automatización de la actualización de los PRB. | 5 | 5 | Se sostuvo un espacio de coordinación para identificar las necesidades para la actualización de los PRB, así como la identificación de los apartados de los documentos diagnósticos que serán objeto de automatización. Soporte: Documento "Infografias y automatización Diagnósticos PRB 05.03" | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 4. Realizar acciones de verificación en terreno a partir de la información aportada | 9.5 | 1 | Elaborar informes de acceso a lugares de interés forense considerados de oportunidad y atención inmediata | Porcentaje de efectividad de Acciones de Localización y Prospección derivadas de Aportes. | 65% de acciones derivadas de planes de trabajo con aportantes priorizados tiene aporte verificable para la búsqueda | Informes de Verificación del Aporte | Informes de acceso a lugares de interés forense considerados de oportunidad y atención inmediata | 1 | 1 | Se elaboró el Informe para el acceso a lugares de interés forense considerados de oportunidad y atención inmediata (IAH-FT-105) área rural del municipio de El Carmen de Chucurí. | Sin Reporte | Sin Reporte
TRIMESTRE 1 | 1. Fortalecimiento de herramientas para el Análisis Estratégico, Priorización y Construcción de Hipótesis | 16.6 | 2.3 | "1.3 Estructurar y validar la calidad de las hipótesis investigativas. Indicador: • Número de herramientas de análisis estratégico y validación adoptadas oficialmente." | Número de herramientas de análisis estratégico y validación adoptadas oficialmente. | herramientas de análisis estratégico y validación adoptadas oficialmente. | Informe técnico de diseño y funcionalidad de las herramientas. | Levantamiento de requerimientos para la construcción de herramientas que permitan la validación de las hipótesis de investigación. | 3.3 | 2.3 | El Modelo de Priorización Multicriterio para Casos y Sitios es el insumo fundamental para la herramienta de validación de calidad de las hipótesis investigativas. Así, los avances en dicho modelo son avances también para esta herramienta. | N/A | N/A