## L1-P2-IHE-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | 1. Desarrollo y Arquitectura de Datos | 15.3 | 3 | 1.2 Desarrollar las conexiones técnicas para que los registros de PDD, RNFCIS, Cuerpos y Personas Buscadoras operen como un ecosistema unificado (Integración de Módulos Misionales). | Índice de integración Misional: Número de módulos (PDD, RNFCIS, etc.) integrados y sincronizados | 100% de los módulos integrados y sincronizados | "• Documento de arquitectura y APIs de integración desplegadas. • Data Warehouse del Sistema de Información Misional." | "Diseño e implementación de la infraestructura del SIM Diseño de propuesta UX/UI del SIM Diseño e implementación de servicios transversales del SIM (control de acceso, vocabulario controlado, auditoría e histórico) Diseño de API y flujos de información entre los módulos" | 3 | 2.63 | Se avanza a tiempo en las actividades esenciales y prioritarias para garantizar la integración de los componentes del SIM | La incorporación de algunas funcionalidades adicionales ha requerido un tiempo extra, que no impacta el desarrollo de las actividades cardinales. En particular, se ha rediseñado la arquitectura de los servicios transversales centrada en el Inbox (bandeja de acciones para cada usuario). Este ajuste optimiza los servicios y mejora la experiencia de usuario, pero ha requerido un tiempo extra para su rediseño. | N/A
TRIMESTRE 1 | 2. Calidad y Gobernanza de la Información | 5.9 | 1.2 | 2.3 Configurar registros de auditoría (logs) inalterables para garantizar la cadena de custodia digital y el control estricto sobre quién accede o modifica la información (Mecanismos de Integridad y Trazabilidad) | Tasa de Integridad del Dato | 100% de los registros sometidos a modulo de auditoria del dato | • Protocolo de Calidad del Dato Multinivel • Módulo de Auditoría del Dato operando • Informes de calidad del dato derivado de la auditoría | "Diseño y configuración de plataforma para la gestión de accesos (Keycloak) Definición de controles generales para la implementación del SIM Diseño de servicio para la auditoria de actividades de usuarios " | 1.2 | 1.12 | Avances y logros: Definicion de roles y permisos en proceso de implementación en Keycloak; como Retrasos o dificultades: Se presentaron dificultades con el Directorio Activo que afectaron la configuración de Keycloak. | Existe un desfase mínimo en la implementación de los perfiles en esta herramienta, que se subsanará en el siguiente período. | N/A
TRIMESTRE 1 | 1. Desarrollo y Arquitectura de Datos | 35.7 | 7 | 1.1 Realizar talleres de prototipado con investigadores de campo para asegurar que el rediseño del SIM 2.0 mejore la experiencia de usuario con Enfoque Territorial | # de talleres de prototipado con investigadores de campo para asegurar que el rediseño del SIM 2.0 mejore la experiencia de usuario con Enfoque Territorial | Despliegue en pruebas módulos MVP de Investigación Humanitaria y Participación Estabilización módulos PDD, Cadáveres y Prospección | Informe de Despliegue en pruebas módulos MVP de Investigación Humanitaria y Participación y Estabilización módulos PDD, Cadáveres y Prospección | "Requerimientos para la actualización de los módulos de Aportantes, PDD y RNFCIS (50%=(33% Aportantes + 33% PDD + 33% RNFCIS) Parametrización y pruebas módulo de Archivo especial de DDHH (50%)" | 7 | 6.13 | Módulo de Aportantes en desarrollo y se ha avanzado en la reorganización de los instrumentos para los módulos de Sitios (RNFCIS) y PDD | Las discusiones técnicas y la falta de lineamientos técnicos definitivos sobre algunos tópicos han generado retrasos en el proceso de levantamiento en RNFCIS y PDD. Se continúan ajustando el orden y jerarquización de variables para la optimización de su usabilidad en las interfaces. | N/A
TRIMESTRE 1 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | 11.8 | 2.4 | 2.1 Establecer Reglas de Negocio Adicionales a las funcionales para mejorar la calidad del dato | Tasa de Integridad del Dato | 100% de los registros sometidos a modulo de auditoria del dato | • Protocolo de Calidad del Dato Multinivel • Módulo de Auditoría del Dato operando • Informes de calidad del dato derivado de la auditoría | "Diseño de funcionalidades de servicios transversales de calidad y workflows Diseño y prototipado de reglas de flujo de trabajo para la calidad y la administración de workflows en el módulo de Aportantes" | 2.4 | 2.4 | Se han implementado exitosamente las actividades planificadas, como consta en los soportes | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 3. Operación | 9.75 | 1.5 | 3.3 Automatizar reportes (Módulo de generación de informes) | Tasa de automatización de reportes | 80% de los reportes generados directamente desde el módulo del SIM 2.0. | Módulo de generación de reportes automáticos en funcionamiento. | Levantamiento de requerimientos para la generación de reportes del Módulo de Aportantes | 1.5 | 1.5 | Se han realizado las tareas previstas sin ningún contratiempo. | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 3. Operación | 5.85 | 0.9 | 3.1 Estandarizar el ciclo del dato | Índice de integración o migración de la información | "• 100% de los nuevos registros realizados en el SIM 2.0 • 60% de los datos históricos migrados" | Reportes de avance de migración de información | "Arquitectura e implementación del servicio de vocabulario controlado" | 0.9 | 0.72 | Avances y Logros del trimestre: Implementación de base de datos, listas y dominios realizadas conforme a los tiempos establecidos. | Retrasos o dificultades: La incorporación de capacidades adicionales para el manejo semántico ha retrasado levemente el despliegue final. Si bien la arquitectura se encuentra finalizada, en este momento se está implementando el servicio en los servidores. | N/A
TRIMESTRE 1 | 2. Calidad y Gobernanza de la Información | 11.8 | 2.4 | 2.2 Implementar validaciones automáticas y secuenciales que aseguren que la información sea verificada en cada etapa del proceso (Protocolo de Calidad del Dato Multinivel). | Porcentaje de actualización de la arquitectura documental institucional para la IHE | 100% de los documentos clave para la IHE han sido actualizados | • Documentos de la Investigación Humanitaria y Extrajudicial actualizados e incorporados al MOP | "Diseño e implementación del diccionario de datos y reglas de calidad para el módulo de Aportantes Diseño de catálogo de fuentes y configuración de ambientes de trabajo" | 2.4 | 2.4 | Diccionario y reglas exitosamente definidas y en uso | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 3. Operación | 3.9 | 0.6 | 3.2 Integrar capas cartográficas que vinculen los planes de búsqueda territoriales. | Índice de integración o migración de la información | 60% de los datos históricos migrados | Reportes de nuevos registros incorporados | "Definición y desarrollo de interfaces de entrada de datos geoespaciales para el RNFCIS Identificación y acopio de capas de apoyo para la identificación geoespacial" | 0.6 | 0.6 | Avances y Logros: Se ha avanzado consistentemente en la integración de datos y capas geoespaciales para la captura automatizada de información y su integración en el SIM | N/A | N/A