## L1-P3-IHE-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | 3. Apropiación y Fortalecimiento Institucional | 8 | 1.6 | 3.1. Incorporar formalmente el uso de las nuevas herramientas analíticas en las etapas de la investigación. | Porcentaje de investigaciones activas que utilizan el Ecosistema de Datos como soporte | 80% de los nuevos casos | Guías de usuario y manuales operativos de las herramientas. | - Estructura de manuales. | 1.6 | 0 | La estructuración de manuales depende directamente de la consolidación de las herramientas analíticas, las cuales se encuentran en desarrollo. Por lo anterior, no es posible avanzar en su formalización hasta contar con versiones más estables y definidas. | La estructuración de manuales depende directamente de la consolidación de las herramientas analíticas, las cuales se encuentran en desarrollo. Por lo anterior, no es posible avanzar en su formalización hasta contar con versiones más estables y definidas. | Se proyecta iniciar la estructuración de manuales una vez se consoliden los desarrollos analíticos en curso.
TRIMESTRE 1 | 2. Desarrollo de Analítica Avanzada | 20 | 3 | 2.1 Construir modelos que permitan realizar cruces de referencia (Desarrollo de Algoritmos y Cruce Referencial) | Tasa de detección automática de vínculos de PDD en el Universo | >90% de los PDD con documento de identidad válidado tiene vinculo establecido | • Algoritmo de Búsqueda (Vivos y Fallecidos) desplegados • Módulo de Consolidación de Vínculos en operación | "- Documento definición técnica del modelo de cruce - Diseño de arquitectura de cruces de referencia - Prototipo de cruce controlado. - Definición conceptual del modelo relacional - Diseño del esquema de la Base de Vínculos y PPV." | 4 | 4 | Se logró el desarrollo completo del algoritmo de cruce referencial, orientado a la identificación de coincidencias entre diferentes fuentes de información. Como resultado, se cuenta con la definición técnica del modelo de cruce, el diseño de la arquitectura del proceso y la construcción de prototipos de bases de datos orientadas a la identificación de personas con presunción de vida y la consolidación de vínculos. Estas bases incluyen información asociada a datos de contacto, fortaleciendo los procesos de análisis e integración de información para la búsqueda. | Se identificó la necesidad de complementar el desarrollo con la definición conceptual del modelo relacional, con el fin de garantizar su integración estructurada dentro del modelo de datos institucional. Asimismo, se requiere avanzar en procesos de validación y ajuste continuo frente a la calidad y heterogeneidad de las fuentes de información. | El desarrollo del algoritmo de cruce referencial constituye un avance estratégico para la entidad, al permitir la generación de insumos clave como la base de presunción de vida y la identificación de vínculos. En el siguiente periodo se avanzará en su integración con el modelo de datos institucional y en la consolidación de su estructura conceptual.
TRIMESTRE 1 | 1. Gobierno y Calidad del Dato | 20 | 4 | 1.1. Diseñar( cambiar a Actualizar) e implementar el Modelo de Gobierno de Datos: Definición de roles, responsabilidades, estándares de metadatos y protocolos de ética y privacidad para el manejo de información misional | Porcentaje de implementación del marco de gobernanza de datos | 100% de políticas adoptadas. | Manual de Gobierno de Datos | - Documento diagnóstico de madurez en Gobierno de Datos. - Borrador estructura del Manual. Medio de verificación: Informe técnico de diagnóstico + matriz de brechas." | 4 | 2.6 | Se realizó la revisión técnica del Manual de Gobierno de Datos vigente (2024), identificando su estructura, roles y modelo operativo. Se avanzó en la identificación de brechas relacionadas con calidad de datos, integración de fuentes y analítica avanzada, y se inició la estructuración de la propuesta de actualización del modelo. | Se presentaron retos en la articulación entre fuentes de información y en la alineación del modelo actual con nuevas necesidades analíticas. La actualización del modelo requiere un análisis técnico detallado, lo que implica un desarrollo gradual | El modelo actual constituye una base sólida; sin embargo, su actualización es necesaria para fortalecer la integración de información y las capacidades analíticas. Se continuará con la consolidación de la propuesta en el siguiente periodo.
TRIMESTRE 1 | 2. Desarrollo de Analítica Avanzada | 8 | 1.6 | 2.3. Desplegar Tableros de Control y Visualización | Precisión de modelos | >85% de precisión en pruebas de validación. | • Herramientas de Consulta y Visualización de modelos de IA entrenados. • Geoportal Rediseñado con capas activas. • Dashboards estratégicos desagregados (Filtros para PB, PDD, Cadáveres). | "- Rediseño conceptual del geoportal. (Geovisor Búsqueda Humanitaria Orientada) - Definición nuevas capas." | 1.6 | 1.6 | "Se realizó el rediseño conceptual del geoportal orientado a la Búsqueda Humanitaria, definiendo la estructura general del geovisor y su enfoque funcional. Asimismo, se definieron nuevas capas de información, orientadas a fortalecer la visualización y análisis geoespacial de los datos, alineadas con las necesidades de la entidad. Este ejercicio permitió establecer las bases conceptuales para el desarrollo del geovisor y la organización de la información geográfica." | "Se identificó la necesidad de avanzar en la implementación técnica del geoportal, así como en la integración de las capas definidas con las fuentes de información disponibles. Adicionalmente, la disponibilidad y calidad de la información geoespacial representan retos para su despliegue operativo." | "El rediseño conceptual del geoportal constituye un avance estratégico para la visualización de información geoespacial. En el siguiente periodo se avanzará en su implementación y puesta en operación."
TRIMESTRE 1 | 2. Desarrollo de Analítica Avanzada | 12 | 2.4 | 2.2 Implementar Modelos de Análitica Avanzada con enfoque retrospectivo | Precisión de modelos | >85% de precisión en pruebas de validación. | • Modelos de IA entrenados para análisis • Herramientas de Consulta y Visualización de modelos de IA entrenados. • Geoportal Rediseñado con capas activas. | "- Identificación de casos de uso: i) NER ii) Clustering iii) Reconstrucción facial - Dataset curado." | 2.4 | 2.4 | Se realizó la identificación de casos de uso de analítica avanzada, incluyendo reconocimiento de entidades (NER), clustering y reconstrucción facial. Asimismo, se llevó a cabo la curaduría de datasets para el desarrollo de modelos, incluyendo la estructuración de información etiquetada para el modelo NER. Adicionalmente, se cuenta con los insumos necesarios para el desarrollo de modelos de reconstrucción facial, estableciendo las bases para su implementación en fases posteriores. | Se identificó la necesidad de avanzar en la implementación y validación de los modelos definidos, así como en su integración dentro de los procesos institucionales. Asimismo, algunos casos de uso requieren fortalecimiento en la disponibilidad y calidad de los datos para su desarrollo completo. | La identificación de casos de uso y la preparación de datasets constituyen una base fundamental para el desarrollo de modelos de analítica avanzada en la entidad. En el siguiente periodo se avanzará en la implementación, validación y escalamiento de los modelos definidos.
TRIMESTRE 1 | 1. Gobierno y Calidad del Dato | 8 | 1.6 | 1.3. Integrar e interoperar Fuentes Claves | Número de fuentes de datos (internas/externas) centralizadas en el ecosistema. | 100% de fuentes críticas integradas. | Modelo de Datos Implementada | - Diseño conceptual (ER). - Definición de entidades clave (PB, PDD, cuerpos, vínculos). | 1.6 | 1 | Se avanzó en la definición conceptual del modelo de integración de datos, mediante la identificación de entidades clave asociadas a la gestión de la información, tales como Personas Buscadoras (PB), Personas Dadas por Desaparecidas (PDD), cuerpos y vínculos. Asimismo, se inició la estructuración del modelo entidad-relación (ER), estableciendo relaciones preliminares entre estas entidades y sentando las bases para la consolidación de un esquema de integración de fuentes de información. | Se identificó la necesidad de profundizar en la definición de atributos y relaciones entre las entidades, así como en la formalización del modelo entidad-relación. Adicionalmente, la diversidad de fuentes de información implica retos en la estandarización conceptual de las entidades, lo cual requiere un proceso técnico de validación y ajuste. | El diseño conceptual constituye un paso fundamental para la integración de fuentes de información. En el siguiente periodo se avanzará en la consolidación del modelo entidad-relación y en la definición detallada de atributos y reglas de integración.
TRIMESTRE 1 | 1. Gobierno y Calidad del Dato | 12 | 2.4 | 1.2 Ejecutar ciclos de Calidad del dato: Diagnóstico, limpieza y estandarización de las bases de datos existentes para asegurar que el análisis avanzos se base en información confiable (eliminación de duplicados, corrección de formatos). | Índice de Calidad del Dato (Completitud, Unicidad y Consistencia). | >95% de integridad en registros clave | Informe de Diagnóstico y Saneamiento. | " Diagnóstico de calidad del dato Medio de verificación: Informe diagnóstico técnico." | 2.4 | 1.8 | En el diagnóstico y gestión de la calidad de datos se encontro historicamente la ejecución de diecinueve (19) planes de remediación, orientados a La identificación y corrección de inconsistencias en la información. Estos procesos han sido aplicados principalmente sobre fuentes como el Registro de Solicitudes de Búsqueda y el RNFIS, permitiendo mejorar la consistencia, depuración y confiabilidad de los datos. Asimismo, se han desarrollado ejercicios de validación y ajuste de información en el marco de las actualizaciones del universo, fortaleciendo los procesos de control de calidad. | Se identificó la necesidad de establecer una línea metodológica unificada para la gestión de la calidad de datos, especialmente para la base del universo. Actualmente, los procesos de remediación se realizan de manera focalizada por fuente o necesidad específica, lo que evidencia la necesidad de estructurar un enfoque sistemático que permita gestionar de manera continua la información nueva y aquella que se analiza en mesas de trabajo. | Si bien se han logrado avances significativos en la remediación de datos, se requiere consolidar una metodología estandarizada que permita institucionalizar los procesos de calidad, particularmente para la gestión
TRIMESTRE 1 | 3.2 Formar a investigadores y equipos forenses en la interpretación de modelos analiticos y el uso del ecosistema de inteligencia de datos. | 12 | 2.4 | 3.2 Formar a investigadores y equipos forenses en la interpretación de modelos analiticos y el uso del ecosistema de inteligencia de datos. | Porcentaje de investigadores y equipos forenses clave capacitados en el uso de la herramienta. | 100% del equipo especializado capacitado | Plan de capacitación ejecutado | - Diseño plan formativo. | 2.4 | 0 | Durante el periodo no se registran avances en el diseño del plan formativo, debido a que este depende de la consolidación de las herramientas analíticas que serán objeto de capacitación. | La definición del plan formativo requiere contar con herramientas analíticas consolidadas, con el fin de garantizar la pertinencia de los contenidos y su aplicabilidad en los procesos misionales. | Se proyecta avanzar en el diseño del plan formativo en el siguiente periodo, una vez se cuente con mayor madurez en los desarrollos analíticos.