## L1-P4-IHE-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | 3. Contrastar y Cualificar la Información proveniente de fuentes humanas | 11 | 2 | Registrar la información recibida de aportantes de información en el Sistema Integrado Misional | Porcentaje de Ejecución de Planes de Trabajo con Aportantes. | 85% de ejecución (considerando que algunos planes pueden suspenderse por temas de seguridad). | Informe estado de implementación planes de trabajo | Carpetas creadas en el Registro Nacional de Aportantes | 2 | 2 | A partir de la articulación con el GIT del Sistema de Información Misional, se logró la automatización de creación de carpetas de creadas en el Registro Nacional de Aportantes desde la Ficha de Registro de Información de Aportantes. Esto ha optimizado la gestión documental del expediente de los aportantes abordados. Desde el nivel central se han creado 28 nuevas carpetas de aportantes de información y se han complementado 42 expedientes de aportantes registrados previamente. | Los GITT han presentado dificultades en el ingreso a la plataforma KOBO donde actualmente se realiza el registro de información de aportantes en el Sistema de Información Misional, esto ha impactado los tiempos de la estructuración de la información.
TRIMESTRE 1 | 1. Caracterizar y Analizar fuentes humanas | 15 | 3 | Adelantar acciones de articulación con otras entidades del Estado para generar condiciones que faciliten la identificación, ubicación y convocatoria de PPDIH | Porcentaje de Cumplimiento de la Ruta de Aporte | 100% de constancias emitidas | Informes/reportes de constancias de asistencia emitidas | "Acta de reunión y listados de asistencia Acciones de articulación ejecutadas/Acciones de articulación programadas" | 5 | 5 | Se han llevado a cabo espacios de articulación con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo de fortalecer el relacionamiento y complementariedad entre las dos entidades. Asimismo, se realizó reunión con la Coordinación del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía para fortalecer la articulación interinstitucional y el intercambio de información. La UBPD propuso continuar el acompañamiento en sitio por parte de un funcionario, con el fin de apoyar los procesos técnicos y la coordinación en territorio, propuesta que fue recibida de manera favorable. | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 2. Recolectar y procesar información de fuentes humanas | 4 | -2 | Diseñar e implementar planes de abordaje de PPDIH para la reactivación y finalización de la ruta de aporte de información para la búsqueda humanitaria y extrajudicial | Tasa de Acreditación de Aportes | Mantener una tasa de acreditación superior al 60% de los aportantes priorizados en la ruta | Informes/Reportes de Acreditación | N/A | 0 | 0 | Se reactivó el contacto con 129 aportantes que iniciaron proceso de contribución en encuentros colectivos durante el 2022 y 2023 para la reactivación o finalización de su proceso. Esto permitió consolidar una matriz de aportantes rezagados de la cual fueron desagregados los reportes por cada GITT remitidos con los datos contacto así como el estado de su expediente para la toma oportuna de decisiones. | El nivel territorial presentó reiterados inconvenientes con el acceso a los expedientes que permitía identificar las acciones necesarias en cada uno de los casos.
TRIMESTRE 1 | 2. Recolectar y procesar información de fuentes humanas | 17 | 5 | Implementar rutas de trabajo con PPDIH para su aporte de información para la búsqueda Humanitaria y extrajudicial | Tasa de Acreditación de Aportes | Mantener una tasa de acreditación superior al 60% de los aportantes priorizados en la ruta | Informes/Reportes de Acreditación | "Matriz de aportantes con ruta iniciada rutas de trabajo con PPDIH para aporte de información ejecutadas / rutas de trabajo con PPDIH para aporte de información planeadas" | 5 | 5 | Se implementaron acciones estratégicas que involucran la participación de 70 Personas que Participaron Directa o Indirectamente en las Hostilidades (PPDIH) de actores armados diversos con el fin de fortalecer y nutrir las Investigaciones Humanitarias y Extrajudiciales (IHE), a saber; comparecientes de Fuerza Pública, personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros de Reclusión CPAMS La Picota, Cómbita y de La Dorada, y personas desmovilizadas, lo cual evidencia el compromiso con la articulación interinstitucional y la consolidación de mecanismos de búsqueda eficientes en el marco de la justicia transicional. Adicionalmente, la estrategia de trabajo con PPDIH y los lineamientos de esta fueron publicados por el Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 1. Caracterizar y Analizar fuentes humanas | 10 | 0 | Desarrollar acciones de pedagogía sobre la busqueda humanitaria y extrajudicial en centros carcelarios del país | Porcentaje de Cumplimiento de la Ruta de Aporte | 100% de constancias emitidas | Informes/reportes de constancias de asistencia emitidas | N/A | 0 | 0 | Se avanzó en el diseño de la metodología de trabajo en cárceles que desarrolla la estrategia de pedagogía, acercamiento, individualización e inicio de rutas de contribución con potenciales aportantes de información que hayan participado directa e indirectamente en el conflicto armado, y que se encuentran recluidos en centros carcelarios y penitenciarios. | N/A | N/A
TRIMESTRE 1 | 2. Recolectar y procesar información de fuentes humanas | 4 | 0 | Fortalecer el relacionamiento con aportantes, organizaciones de PPDIH u organizaciones acompañantes para la generación de confianzas y apoyo en la convocatoria de nuevos PPDIH | Tasa de Acreditación de Aportes | Mantener una tasa de acreditación superior al 60% de los aportantes priorizados en la ruta | Informes/Reportes de Acreditación | Acta de reunión | 0 | 0 | Se sostuvieron reuniones con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) con el propósito de articular acciones orientadas a la identificación y gestión de información relevante para la búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas, en el marco del Decreto Ley 589 de 2017. Durante el encuentro se socializó el mandato, alcance y carácter confidencial de la UBPD. Se acordó realizar jornadas de sensibilización dirigidas a profesionales de los lugares de acogida y a personas presentadas, con el fin de informar sobre la naturaleza humanitaria de la búsqueda, los canales seguros para aportar información y las garantías de reserva.
TRIMESTRE 1 | 3. Contrastar y Cualificar la Información proveniente de fuentes humanas | 4 | 0 | Ajustar las herramientas de archivo, seguimiento y custodia de la información entregada por aportantes para la búsqueda humanitaria y extrajudicial | Porcentaje de Ejecución de Planes de Trabajo con Aportantes. | 85% de ejecución (considerando que algunos planes pueden suspenderse por temas de seguridad). | Informe estado de implementación planes de trabajo | N/A | 0 | 0 | Se ha consolidado el requerimiento de reestructuración del Módulo de Aportantes así como el diccionario de datos del mismo. Estos ajustes permitirán la oportuna gestión y análisis de la información proveniente de aportantes en los diferentes niveles de implementación de la estrategia de trabajo con PPDIH. Adicionalmente, se consolidó el diccionario de datos correspondiente a cada campo contemplado en la reestructuración del Módulo de Aportantes.
TRIMESTRE 1 | 4. Realizar acciones de verificación en terreno a partir de la información aportada | 10.5 | 2 | Identificar puntos de interés forense con alto grado de confiabilidad en el marco de la información aportada por PPDIH | Porcentaje de efectividad de Acciones de Localización y Prospección derivadas de Aportes. | 65% de acciones derivadas de planes de trabajo con aportantes priorizados tiene aporte verificable para la búsqueda | Informes de Verificación del Aporte | Matriz de prospecciones | 2 | 2 | Se han identificado 22 aportantes cuya contribución de información de puntos de interés es de Alta Confiabilidad, de los cuales 5 tienen orientación de identidad asociada. | Sin Reporte | Sin Reporte
TRIMESTRE 1 | 3. Contrastar y Cualificar la Información proveniente de fuentes humanas | 8 | 1 | Emitir constancias de asistencia y acreditación de aporte de información a comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz | Porcentaje de Ejecución de Planes de Trabajo con Aportantes. | 85% de ejecución (considerando que algunos planes pueden suspenderse por temas de seguridad). | Informe estado de implementación planes de trabajo | Matriz de seguimiento de constancias y acreditaciones emitidas | 1 | 1 | Se han emitido 154 constancias de asistencia o participación para aportantes de información, de los cuales 86 fueron tramitadas desde el Nivel Central y 68 por los Grupos Internos de Trabajo Territorial. | Sin Reporte | Sin Reporte
TRIMESTRE 1 | 3. Contrastar y Cualificar la Información proveniente de fuentes humanas | 7 | 1 | Diseñar e implementar jornadas de fortalecimiento de capacidades de los Grupos Internos de Trabajo Territorial para el abordaje de aportantes de información para la búsqueda humanitaria y extrajudicial | Porcentaje de Ejecución de Planes de Trabajo con Aportantes. | 85% de ejecución (considerando que algunos planes pueden suspenderse por temas de seguridad). | Informe estado de implementación planes de trabajo | Acta de reunión y listados de asistencia | 2 | 2 | Se han implementado 7 jornadas presenciales con el objetivo de fortalecer el relacionamiento del GIT Gestión de Fuentes y Custodia de la Información en territorios priorizados, mediante visitas técnicas orientadas a la apropiación de los lineamientos de trabajo con PPDIH, la adecuada gestión y manejo del archivo de derechos humanos y su integración a los Planes Regionales de Búsqueda. | Sin Reporte | Sin Reporte