## L1-P5-IHE-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | 3. Procesamiento en terceros certificados y Articulación de Datos | 8 | 2 | 3.1 Gestionar el procesamiento de muestras de alta complejidad y/o identidad orientada a través de laboratorios terceros certificados y acreditados, bajo estrictos criterios de calidad. | Porcentaje de muestras enviadas a terceros con reporte técnico recibido. | 100% de muestras efectivamente procesadas por terceros y con resultado técnico disponible para continuar el flujo operativo. | Informes de gestión de genética y/o Informe pericial de genética, y/o Informe Banco de Perfiles de genética | Informe trimestral con la gestión realizada por los administradores de casos de génetica de la UBPD | 2 | 2 | "Para el primer trimestre de la vigencia, los contratistas de la UBPD, asignados a los laboratorios de Genética del INMLCF apoyaron con los procesos que se describen a continuación: - Procesamiento de un total de 858 muestras biológicas de familiares (536 Medellín y 322 en Bogotá) - Procesamiento de 44 Restos óseos en total (44 en Villavicencio) - Lavado y pulverización de 143 Restos óseos en total (33 Medellín, 21 villavicencio y 89 en Bogotá) - Creación de pedigrees en el BPGD 1.569 - Registro y administración de 1.095 casos dentro del sistema de información SIFMELCO (452 en Medellín y 643 en Bogotá)"
TRIMESTRE 1 | 1. Formalización y Gestión de los CIAFI | 7 | 1 | 1.3 Implementar un tablero de control operativo para monitorear los tiempos de respuesta y dinamizar el flujo de hallazgos dentro de los centros. | Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo en tiempo real. | 100% Tablero de Control centralizado integrado con nodos regionales | Plataforma/Dashboard de gestión de tiempos y flujo de hallazgos. | Base histórica y estandarizada con la totalidad de los casos abordados por todos los CAIFI a nivel nacional | 1 | 1 | Durante el primer trimestre se avanzó con la consolidación de una base histórica y estandarizada que integra la totalidad de los casos abordados por los CAIFI a nivel nacional. Para ello, se realizó la recopilación, depuración y homologación de la información reportada por las diferentes regionales, unificando variables, criterios de registro y estructuras de datos. Asimismo, se identificaron inconsistencias y vacíos de información que actualmente se encuentran en proceso de validación y ajuste, con el fin de garantizar la trazabilidad, calidad y comparabilidad de los casos registrados.
TRIMESTRE 1 | 2. Convergencia Multimodal e Innovación Técnica | 7 | 1 | Cuerpos abordados por los equipos interdisciplinarios de la UBPD, bajo la metodología de Examen Forense Preliminar en Cementerios. | Porcentaje de cuerpos abordados por los equipos interdisciplinarios de la UBPD, bajo la metodología de Examen Forense Preliminar en Cementerios. | 15% del total de cuerpos abordados bajo la metodología de Examen Forense Preliminar en Cementerios. | Acta - Informe de recuperación de cuerpos | Una (1) matriz con el consolidado de los cuerpos con Examen Forense Preliminar en Cementerios | 1 | 1 | Durante el primer trimestre se abordaron 112 cuerpos bajo la metodologia de Examen Preliminar. A continuación se detallan los resutlados por cementerios intervenidos: Cementerio Municipal de La Calera Cundinamarca: 3 cuerpos abordados Cementerio de GuayabetalCundinamarca: 48 cuerpos abordados Cementerio Municipal de Jardín Antioquia: 8 cuerpos abordados Cementerio San Joaquín Cauca: 1 cuerpo abordado Cementerio San Miguel Arcángel Cauca: 1 cuerpo abordado Cementerio Municipal de Caldas: 5 cuerpos abordados Cementerio Católico de Yotoco valle del Cauca: 2 cuerpos abordados Cementerio municipal Jardines de Paz Antioquia: 52 cuerpos" | Sin Reporte | Sin Reporte
TRIMESTRE 1 | Procesamiento en terceros certificados y Articulación de Datos | 11 | 2 | 3.2 Sincronizar la información técnica obtenida con las bases de datos de instituciones aliadas (Medicina Legal) para la constrastación de información. | Porcentaje de registros técnicos sincronizados con bases de datos aliadas | ≥60% de sincronización efectiva | Bases de datos actualizadas con los registros sincronizados | Bases de datos actualizadas con los registros sincronizados | 2 | 1.5 | "Durante el primer trimestre de 2026 se logró la actualización del 80 % de los registros de la Base Integrada de Cuerpos Recuperados por la UBPD. Este proceso comprendió la revisión, validación y ajuste de variables clave relacionadas con el seguimiento de los casos, entre ellas: Número de SIRDEC ID de recuperación Actualización estado de entrega del cuerpo Cuerpos Abordados Resultados de genética Certificados de Defunción Cuerpos Identificados Reportes de lo Acaecido Cuerpos Entregados Dignamente a familiares Estrategia Búsqueda Inversa Seguimiento a las acciones de impulso a la identificación. Lo anterior permitió fortalecer la trazabilidad, consistencia y actualización de la información, facilitando el monitoreo integral de los avances en los procesos de identificación y entrega digna."
TRIMESTRE 1 | Convergencia Multimodal e Innovación Técnica | 7 | 1 | 2.3 Procesar necrodactilias recuperadas en expedientes y archivos mediante técnicas lofoscópicas para su cotejo con las bases de datos de identidad nacionales, con el fin de impulsar procesos de identificación de cuerpos. | Tasa de identificación de cuerpos en relación al número de coincidencias de Necrodactilias sometidas a AFIS | Lograr una tasa de identificación de al menos el 3 % mediante coincidencias obtenidas del cotejo de necrodactilias sometidas a AFIS durante la vigencia | Informe de gestión Proyecto Necrodactilias | Informe trimestral de seguimiento a las necrodactilias procesadas, ingresadas y verificadas | 1 | 1 | "Durante el primer trimestre se destaca por la renovación en el acceso al sistema de información SIRDEC por parte de los contratistas del proyecto. Este avance administrativo permitió: 1. Alta productividad en el procesamiento: La inserción de 851 casos en el sistema CCT/AFIS demuestra un ritmo operativo sólido. 2. Resultados de identificación: Aunque la tasa de ""Hits"" positivos (23 frente a 392 negativos) pueda parecer baja, cada coincidencia representa un avance importante en la misión humanitaria de búsqueda. 3. Trazabilidad y Calidad: El seguimiento detallado de 23 casos en SIRDEC y la mejora técnica de 14 tarjetas necrodactilares aseguran que la información cargada cumpla con los estándares necesarios para futuras identificaciones." | "La reactivación de los perfiles de usuario en SIRDEC para los contratistas aún se encuentra en espera. Limitaciones en el nivel de acceso del dactiloscopista al módulo de lofoscopia en SIRDEC situación que ya se ha comunicado a la SGTT de la UBPD y se ha reiterado a la Subdirección de Servicios Foreses del INMLCF sin lograr resultados satisfactorios hasta el momento. Los tiempos de respuesta por parte del INMLCF para la emisión de informes de lofoscopia de los HIT obtenidos por la UBPD con prolongados. Hasta la fecha no se ha logrado obtener respuesta por parte del INMLCF respecto a las consultas de casos que no se encuentran registrados en el SIRDEC (casos BOG, DAC y no encontrados)."
TRIMESTRE 1 | Convergencia Multimodal e Innovación Técnica | 22 | 3 | 2.4 Realizar un abordaje integral y multivariado para la caracterización bioantropológica y el análisis de alteraciones óseas, incluyendo el diagnóstico diferencial de traumatismos, patologías y otros aspectos relevantes para la identificación. | Cuerpos intervenidos por Abordaje Integral y otro tipo de analisis Forenses en Laboratorio | 100% de los cuerpos proyectados a intervenir por Abordaje Integral otro tipo de analisis Forenses en Laboratorio | Plataforma/Dashboard con el total de casos abordados | Abordaje de 236 casos - Una (1) matriz de seguimiento de abordaje de casos | 1 | 1 | "Durante el mes el primer trimestres se abordaron 315 casos en los CIAFIS UBPD: CIAFI Medellín: 30 casos abordados CIAFI Bogotá: 82 casos abordados CAIFI Bucaramanga: 131 casos abordados CIAFI Neiva:29 casos abordados CIAFI Popayán: 29 casos abordados CIAFI Yopal: 10 casos abordados" | "CIAFI Medellín: Cabina de secado: El Servicio de Antropología del INMLCF contaba con dos cabinas de secado, de las cuales una estaba destinada al proceso del CIAFI; no obstante, debido a una avería técnica, esta no puede continuar en uso. Actualmente, solo se dispone de una cabina de secado, la cual debe compartirse entre el proceso del CIAFI y los casos atendidos por el servicio para otras autoridades. CIAFI Bucaramanga: Falta de Capacitación de la plataforma SIRDEC y Falta de equipo de escáner"
TRIMESTRE 1 | Convergencia Multimodal e Innovación Técnica | 7 | 1 | Ejecutar protocolos de verificación de correspondencia para la recolección y contraste de información técnica y asociativa en el lugar del hallazgo. | Porcentaje casos VCIPM Positivos Identificados | 100% de los nuevos hallazgos con acta de correspondencia técnica. | Informe de verificación de correspondencia in situ por caso. | "Una (1) matriz con el consolidado de los cuerpos verificados en cementerios. Tomar como referencia lo reportado en el indicador: L1-IAHE-017" | 1 | 1 | Durante el primer trimestre se abordaron 28 cuerpos bajo la metodologia de VCIPM de los cuales 13 arrojaron correspondencia positiva identificados. A continuación se detallan los resutlados por cementerios intervenidos: - Cementerio del Sur - Bogotá Cundinamarca: 5 cuerpos de los cuales 1 arrojo correspondencia positiva identificado. - Cementerio Serafín de Bogotá - Cundinamarca: 3 cuerpos de los cuales 3 arrojaron correspondencia positiva identificado. - Cementerio Católico de Saravena - Arauca: 1 cuerpo abordado con correspondencia positiva identificado. - Cementerio Municipal de Tame - Arauca: 10 cuerpos de los cuales 7 arrojaron correspondencia positiva identificado. - Cementerio municipal de Arauca - Arauca: 1 cuerpo abordado con correspondencia positiva identificado. - Cementerio de Puerto Asís - Putumayo: 7 cuerpos de los cuales 1 arrojo correspondencia positiva identificado. - Cementerio de Mocoa - Putumayo : 1 cuerpo abordado | 1. Aumentar la cantidad de personal preparado para llevar a cabo verificaciones. 2. Escaso talento humano preparado para afrontar la actividad de verificación.
TRIMESTRE 1 | Formalización y Gestión de los CIAFI | 7 | 1 | Establecer el modelo operativo para los CIAFI, incorporando todas las metodologías de abordaje necesarias e integrando los procesos de planificación, ejecución y seguimiento a la etapa de identificación. | Indicador: Porcentaje de CIAFI con modelo de operación formalizados. Variables: Variable 1: CIAFI con modelo de operación formalizados en el trimestre Variable 2: 7 CIAFI con modelo de operación formalizados Fórmula: %𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ( V1 / V2 ) X 100 | 100% de los CIAFI regionales operativos bajo el modelo de operación. | Documento técnico de Modelo de Operación y Manual de Procesos y Procedimientos (POE). | Versión preliminar del documento con todas las metodologías de abordaje, integrando los procesos de planificación, ejecución y seguimiento a la etapa de identificación. | 2 | 2 | Durante el primer trimestre se elaboró una versión preliminar del documento que consolida la metodología de abordaje de Necropsias por Fases, integrando los procesos de planificación, ejecución y seguimiento en la etapa de identificación. Actualmente, el documento se encuentra en proceso de revisión y ajuste para fortalecer la articulación metodológica y operativa entre las diferentes metodologías de abordaje. | Limitada disponibilidad de los expertos técnicos de cada especialidad requeridos para validar el documento, debido a que varios de ellos se encontraban en misión. | N/A
TRIMESTRE 1 | 1. Formalización y Gestión de los CIAFI | 6 | 2 | 1.2 Diseñar manuales de actividades y roles específicos para los equipos multidisciplinarios, alineados con el flujo de convergencia científica. | Manuales de actividades y roles específicos para los equipos interdisciplinarios de abordaje forense | 100% de equipos con manual definido | Manual de roles y responsabilidades aprobado y distribuido | Versión preliminar de los manuales y roles específicos multidisciplinarios, alineados con el flujo de convergencia científica. | 2 | 1 | En el documento que consolida la metodología de abordaje de Necropsias por Fases, se encuentran implicitas las actividades y roles específicos multidisciplinarios, constituyéndose como insumo para la elaboración de los manuales correspondientes, orientados a fortalecer la articulación operativa y metodológica entre las diferentes áreas involucradas. | Limitada disponibilidad de los expertos técnicos de cada especialidad requeridos para validar el documento, debido a que varios de ellos se encontraban en misión. | No
TRIMESTRE 1 | Convergencia Multimodal e Innovación Técnica | 7 | 1 | 2.5 Implementar técnicas de innovación digital, como la fotogrametría y la reconstrucción tridimensional, orientadas a la preservación documental de las evidencias y al análisis morfométrico. | Porcentaje de restos óseos con perfil biológico digital y análisis multivariado. | 100% de los casos complejos con preservación digital y análisis morfométrico. | Expediente forense digital de restos óseos. | Presentación del plan de trabajo y reporte del avance en la revisión de la información preliminar asociada a los casos asignados, asi como la salida gráfica correspondiente a dichos casos. | 1 | 1 | Durante el primer trimestre se presentó el plan de trabajo definido para la revisión de los casos asignados, estableciendo actividades, cronograma y responsables para su desarrollo. Asimismo, se avanzó en la revisión de la información preliminar asociada a los casos priorizados, incluyendo la validación de antecedentes, documentación disponible y variables relevantes para su análisis. | Se presentó retraso por parte del proveedor en la capacitación sobre el manejo del software para el procesamiento de fotogrametría, lo cual afectó el desarrollo oportuno de las actividades previstas y limitó el avance en la generación y validación de las salidas gráficas asociadas a los casos revisados.
TRIMESTRE 1 | Procesamiento en terceros certificados y Articulación de Datos | 11 | 2 | 3.3 Potenciar la Identificación de cuerpos recuperados por la UBPD u otras entidades por acciones de impulso genético al proceso de identificación de cuerpos | Porcentaje de cuerpos identificados mediante acciones de impulso genético | 15% de identificación sobre el total de cuerpos recuperados susceptibles de análisis genético. | Informes de gestión de genética y/o Informe pericial de genética, y/o Informe Banco de Perfiles de genética | Informe trimestral de las acciones de impulso genético a cuerpos recuperados por la UBPD y otras entidades | 2 | 2 | "Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se logró la identificación de 46 cuerpos recuperados por la UBPD, como resultado de las acciones de impulso genético al proceso de identificación, distribuidos de la siguiente manera: -Autobúsquedas gestionadas: 18 cuerpos identificados - Acciones realizadas para el seguimiento y avances en el proceso de identificación por genética de cuerpos recuperados por la UBPD : 26 cuerpos identificados - Acciones realizadas para el seguimiento y avances en el proceso de identificación por genética de solicitudes de búsqueda UBPD: 2 cuerpos identificados."