## L2-P1-CP-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | Estrategia de Memoria y Legado para la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | 20 | 5 | 1.1 Recopilar, clasificar y validar metodológicamente las prácticas empíricas de las familias y la experiencia acumulada de los equipos forenses y de investigación | •Porcentaje de prácticas priorizadas sistematizadas | •100% de las prácticas priorizadas (estimado: 4 líneas temáticas críticas) | •Matriz Técnica de Lecciones Aprendidas: Documento final que compila, categoriza y valida técnicamente los hallazgos por región y tipología. | Matriz Técnica de Lecciones Aprendidas – Versión 1 (Estructuración y priorización) Incluye la definición metodológica, estructura de la matriz y la priorización de las prácticas a sistematizar por línea temática | 2.5 | 2.5 | Durante el primer trimestre de 2026 se avanzó en la estructuración del proceso de sistematización de prácticas priorizadas, mediante la construcción de un modelo de investigación con enfoque de gestión del conocimiento, orientado a fortalecer la toma de decisiones a nivel directivo. Asimismo, se inició el desarrollo de dos (2) investigaciones relacionadas con: i) Centros Integrales de Abordaje Forense para la Identificación y ii) Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda, las cuales se proyecta finalizar en el mes de mayo. | Se definió un modelo metodológico para la sistematización de prácticas, estableciendo bases técnicas para la consolidación de la matriz de lecciones aprendidas. Adicionalmente, se logró el avance inicial en dos investigaciones estratégicas alineadas con las prioridades institucionales. | El proceso se ha desarrollado conforme a la planeación establecida, sin presentarse retrasos en la estructuración metodológica ni en el inicio de las investigaciones priorizadas
TRIMESTRE 1 | 1. Sistematización técnica de la trayectoria y los saberes de la búsqueda | 20 | 2.5 | 1.2 Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Porcentaje de prácticas priorizadas sistematizadas | 100% de las prácticas priorizadas (estimado: 4 líneas temáticas críticas) | •Matriz Técnica de Lecciones Aprendidas: Documento final que compila, categoriza y valida técnicamente los hallazgos por región y tipología. | Matriz Técnica de Lecciones Aprendidas – Versión 1 (Estructuración y priorización) Incluye la definición metodológica, estructura de la matriz y la priorización de las prácticas a sistematizar por línea temática. | 2.5 | 2.5 | Durante el primer trimestre de 2026 se avanzó en la estructuración del proceso de sistematización de prácticas priorizadas, mediante la construcción de un modelo de investigación con enfoque de gestión del conocimiento, orientado a fortalecer la toma de decisiones a nivel directivo. Asimismo, se inició el desarrollo de dos (2) investigaciones relacionadas con: i) Centros Integrales de Abordaje Forense para la Identificación y ii) Red de Apoyo Operativo para la Búsqueda, las cuales se proyecta finalizar en el mes de mayo. | Se definió un modelo metodológico para la sistematización de prácticas, estableciendo bases técnicas para la consolidación de la matriz de lecciones aprendidas. Adicionalmente, se logró el avance inicial en dos investigaciones estratégicas alineadas con las prioridades institucionales. | El proceso se ha desarrollado conforme a la planeación establecida, sin presentarse retrasos en la estructuración metodológica ni en el inicio de las investigaciones priorizadas
TRIMESTRE 1 | Estrategia de Memoria y Legado para la Búsqueda Humanitaria y Extrajudicial | 10 | 0 | 3.1 Diseñar y poner a disposición pública los recursos pedagógicos y metodológicos (físicos/digitales) derivados de la memoria | • Porcentaje de avance en la Caja de Herramientas | • 100% (Caja de Herramientas diseñada, producida y disponible en canales públicos). | • Kit "Legado de la Búsqueda"(Repositorio digital activo y set de materiales físicos distribuidos en territorios priorizados) | No programado | 0 | 0 | El indicador no presenta avance en el primer trimestre, dado que su ejecución está programada para iniciar en periodos posteriores de la vigencia 2026.
TRIMESTRE 1 | 2. Actualización de los estándares e instrumentos operativos de la entidad | 20 | -1 | 2.1 Integrar explícitamente los hallazgos de la sistematización dentro de los manuales, protocolos y lineamientos oficiales que rigen la búsqueda, transformando la memoria en insumo técnico. | • 3 Instrumentos clave actualizados | • Documentos oficializados en el Modelo de Operación Por procesos de la Entidad - MOP | 100% de las emisoras regionales y comunitarias priorizadas en los Planes Regionales emitieron los contenidos. | No programado | 0 | 0 | El indicador no presenta avance en el primer trimestre, dado que su ejecución está programada para iniciar en periodos posteriores de la vigencia 2026.