## L1-P1-DPE-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | 2. Monitoreo y Ajuste | 39 | 7 | 2.2 Evaluar periódicamente los indicadores regionales. | Indicador: • Número de espacios técnicos realizados - Reunión Trimestral x Regional | 39 | Consolidado acompañamiento a regionales y Memorias del encuentro nacional de coordinadores (1 Sesión) | Consolidado acompañamiento a regionales. Reunión trimestral por regional con el coordinador regional y sus coordinadores territoriales. (3 Sesiones) | 7 | 7 | "Durante el trimestre se realizaron sesiones de acompañamiento con las regionales Nororiente, Centro y Sur, con participación de coordinadores regionales y sus coordinadores territoriales, en los cuales se abordaron aspectos relacionados con la operación territorial, la implementación del modelo operativo y las condiciones administrativas y técnicas para la ejecución de las acciones. Estas sesiones de acompañamiento permitieron consolidar información relevante sobre el funcionamiento de los equipos, identificando avances, dificultades y necesidades específicas en cada regional. • Identificación de hallazgos transversales a nivel territorial • Visibilización de problemáticas estructurales (lineamientos, carga administrativa, comunicación) • Fortalecimiento de la articulación entre nivel central y territorial • Generación de insumos para la toma de decisiones institucionales • Alineación de equipos frente a prioridades operativas" | "Se encontraron oportunidades de mejora en algunos procesos, para optimizar la gestión en territorio • Sobrecarga administrativa en equipos territoriales • Retrasos en procesos por múltiples instancias de aprobación • Brechas en la comunicación y apropiación de directrices • Condiciones territoriales complejas (seguridad, logística, acceso)" | Se destaca el valor del acompañamiento a los equipos como un mecanismo que promueve la articulación entre el nivel central y territorial, liderado desde la Subdirección General Técnica y Territorial, y orientado a fortalecer la identificación y gestión oportuna de las dificultades en la operación.
TRIMESTRE 1 | 1. Documentación estructura funcional para la búsqueda humanitaria y extrajudicial en territorio | 48 | 14 | 1.1. Revisar y ajustar la documentación requerida para asegurar las funciones de los grupos internos de trabajo regional y territorial que respondan a las directrices nacionales de manera eficiente y efectiva. | Porcentaje de avance = Documentos publicados y Socializados/ Total de documentos programados y socializados X100 | 100 | Documentos de estructura funcional | Documento con Justificación técnica para la reorganización y fortalecimiento de la estructura de trabajo regional y territorial de la UBPD. Seguimiento y apoyo en la expedición de la Resolución de creación, conformación y reglamentación de los Grupos Internos de Trabajo Regional y Territorial adscritos a la Subdirección General Técnica y Territorial de la UBPD. | 15 | 15 | Frente al Documento con Justificación técnica para la reorganización y fortalecimiento de la estructura de trabajo regional y territorial de la UBPD: Se adelantó la construcción y consolidación del documento técnico de justificación para la reorganización y fortalecimiento de la estructura de trabajo regional y territorial de la UBPD, mediante un proceso articulado de coordinación con los equipos regionales y territoriales, que permitió integrar análisis normativos, técnicos, operativos y territoriales. Como avance y logro principal, se destaca la finalización y entrega formal del documento a la Subdirección General correspondiente, evidenciando una propuesta estructurada orientada a optimizar la presencia institucional, fortalecer la articulación interterritorial y mejorar la capacidad de respuesta humanitaria Respecto al Seguimiento y apoyo en la expedición de la Resolución de creación, conformación y reglamentación de los Grupos Internos de Trabajo Regional y Territorial adscritos a la Subdirección General Técnica y Territorial de la UBPD: Se realizó el seguimiento y apoyo al proceso de expedición de la Resolución de creación, conformación y reglamentación de los Grupos Internos de Trabajo Regional y Territorial adscritos a la Subdirección General Técnica y Territorial de la UBPD, a partir de la entrega oportuna del documento técnico como insumo fundamental el 10 de febrero. Con base en este, la Subdirección de Gestión Humana avanzó en la formulación del proyecto de resolución, el cual fue recibido el 13 de marzo, revisado por la SGTT y remitido a la SGH para su trámite de publicación y divulgación. Como resultado, el proceso culminó satisfactoriamente con la expedición de la Resolución No. 443 del 17 de marzo de 2026. | Del Documento con Justificación técnica para la reorganización y fortalecimiento de la estructura de trabajo regional y territorial de la UBPD: El proceso se desarrolló conforme a los tiempos establecidos, sin presentarse retrasos en la entrega del documento. Sobre el Seguimiento y apoyo en la expedición de la Resolución de creación, conformación y reglamentación de los Grupos Internos de Trabajo Regional y Territorial adscritos a la Subdirección General Técnica y Territorial de la UBPD: No se presentaron dificultades que afectaran el cumplimiento del indicador | Del Documento con Justificación técnica para la reorganización y fortalecimiento de la estructura de trabajo regional y territorial de la UBPD: Se identificaron retos asociados a la armonización de cargas operativas, la consolidación de información entre equipos y la necesidad de ajustar la distribución territorial frente al incremento de solicitudes de búsqueda y las dinámicas del conflicto, los cuales fueron incorporados como insumo para la elaboración del documento.
TRIMESTRE 1 | 2. Monitoreo y Ajuste | 50 | 2 | 2.1 Implementar espacios técnicos para ajustar la planeación nacional y regional o territorial de acuerdo con las falencias detectadas en la implementación de las distintas estratégias. | Indicador: • Número de espacios técnicos realizados - Reunión Trimestral x Regional | 11 | Informe de espacios técnicos para ajustar la planeación nacional y regional o territorial de acuerdo con las falencias detectadas en la implementación de las distintas estratégias. | Acta reunión mensual con los grupos internos de trabajo regional y/o territorial y subdirecciones técnicas. (1 Sesión) | 2 | 2 | "Se consolidó el espacio “Encontremos Nos” como instancia mensual de articulación entre nivel central y territorial, permitiendo la socialización oportuna de lineamientos derivados de la reestructuración institucional y el fortalecimiento de la coordinación con las Subdirecciones Técnicas y el acompañamiento técnico y administrativo a los equipos en territorio. Se avanzó en la alineación de criterios operativos en temas estratégicos como ejecución presupuestal, organización de equipos territoriales, fortalecimiento del componente forense (CIAFI), ajustes en la estrategia de comunicaciones, así como en la revisión y diseño de los indicadores regionales para el seguimiento de la gestión. Asimismo, cada reunión realizada permitió identificar y canalizar de manera oportuna las necesidades territoriales, promoviendo la toma de decisiones informadas y la articulación con las dependencias del nivel central mediante la programación de espacios técnicos orientados a la solución de temas críticos (indicadores, PyP, estructura territorial, ejecución presupuestal, comisiones y eventos, entre otros), contribuyendo al fortalecimiento de la comunicación institucional y al acompañamiento efectivo desde el nivel central hacia el territorial." | Se identificaron vacíos en la claridad de roles y lineamientos tras el rediseño institucional, así como limitaciones en la asignación de personal, comprensión de indicadores y en algunos casos definición de liderazgos. | El espacio ha demostrado ser importante no solo para la socialización de lineamientos, sino también como un canal de diálogo, fortaleciendo la comunicación y el trabajo articulado entre el nivel central y territorial