## L6-P2-DPE-2026
Periodo de Reporte | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | 3. Visualización Estratégica y Apropiación. | 10 | 0 | 3.3 Ejecutar ciclos periódicos de evaluación funcional y retroalimentación con usuarios, implementando mejoras evolutivas que aseguren la vigencia de los instrumentos de planeación frente a los cambios del contexto. | • Número de ciclos de mejora evolutiva ejecutados. | • 3 Ciclos | • Informe de Evolución Funcional: Documento que detalla los hallazgos de la evaluación y las mejoras técnicas implementadas | No se tiene programado | 0 | 0 |  |  | "Se tiene proyectado que, tras la puesta en marcha definitiva de SISPLAN-B en el mes de septiembre, se inicie de forma inmediata una fase de estabilización y monitoreo intensivo. Esta etapa permitirá la identificación temprana de bugs, inconsistencias en la migración de datos o ajustes en la experiencia de usuario. Como resultado de este proceso, para el siguiente trimestre se presentará formalmente la Hoja de Ruta de Atención de Casos e Incidentes. Este documento será el instrumento técnico para gestionar el mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema, asegurando que los tableros de control gerencial operen sobre una infraestructura de datos robusta, confiable y con un protocolo de soporte técnico claramente definido para todas las dependencias."
TRIMESTRE 1 | 3. Visualización Estratégica y Apropiación. | 10 | 0 | 3.2 Implementar la estrategia de despliegue, capacitación y acompañamiento a los usuarios, garantizando la apropiación del sistema como herramienta para la planeación orientada a resultados. | • Porcentaje de adopción por usuarios de fuentes primarias. | • > 90% de los usuarios convocados completaron la capacitación y usan el sistema. | • Informe de Gestión del Cambio: Listados de asistencia, | Listado de Identificación de usuarios | 0 | -1 | "Si bien no se proyectaron entregables operativos de visualización para este primer periodo, se ha avanzado exitosamente en la fase de alistamiento y diagnóstico de usuarios. Se completó la identificación de las dependencias misionales y de apoyo que requieren acceso al sistema SISPLAN-B, definiendo el alcance de la interacción que tendrá cada área con la herramienta. Este diagnóstico es el insumo base para garantizar que el despliegue de los tableros de control cuente con los protocolos de acceso y seguridad requeridos por la entidad." | No se reportan retrasos críticos, toda vez que las actividades de identificación de usuarios se encuentran alineadas con la planeación técnica inicial. La principal gestión ha sido la coordinación interinstitucional para asegurar que ningún actor clave quede fuera del ecosistema de reporte. | Como paso subsiguiente para el segundo trimestre, se procederá con la consolidación de la Matriz de Gestión de Identidades y Accesos. En este instrumento se registrarán formalmente los nombres, correos electrónicos y roles de las personas intervinientes en el proceso. Esta matriz será el documento maestro que alimentará el módulo de Seguridad y Roles de SISPLAN-B, asegurando que la visualización de datos en los tableros gerenciales sea restringida y dirigida según el nivel de responsabilidad de cada funcionario.
TRIMESTRE 1 | 3. Visualización Estratégica y Apropiación. | 14 | 4.5 | 3.1 Desplegar y socializar tableros de control gerencial (dashboards) que visualicen tanto el avance de metas como los mapas de calor y corredores estratégicos, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia. | Número de Tableros de Control Estratégicos activos. | 2 Tableros | Suite de Dashboards: Enlaces de acceso a los visualizadores | Tableros provisionales | 4.5 | 4.5 | "Durante el primer trimestre, el avance se centró en la consolidación de los modelos de datos provisionales y la estructuración de la arquitectura de información para los tableros gerenciales. Se logró la puesta en marcha de una visualización de seguimiento detallada para los 16 indicadores territoriales, permitiendo el monitoreo en tiempo real de su cumplimiento frente a las metas establecidas para la vigencia 2026. Respecto al tablero del Comité Directivo, se realizó la actualización integral del listado maestro de indicadores según su vigencia actual. Asimismo, se implementaron mecanismos de carga mensual de avances para garantizar la continuidad del reporte y la medición del porcentaje de ejecución estratégica, mientras se completa la transición hacia la automatización total en el sistema SISPLAN-B." | "El principal reto ha sido la interdependencia con el desarrollo del sistema SISPLAN-B. Al estar los tableros definitivos supeditados a la entrada en producción de los módulos de captura y validación, se ha tenido que recurrir a estructuras de datos provisionales para no interrumpir el flujo de información gerencial. Adicionalmente, la actualización del listado maestro de indicadores de la sede nacional tomó tiempo adicional debido a los ajustes en las fichas técnicas y la necesidad de verificar la trazabilidad histórica de los indicadores que cambiaron de metodología para este año, lo que retrasó la configuración final del tablero de mando integral." | Se ha diseñado una estrategia de contingencia mediante hojas de captura estandarizadas que alimentan los tableros actuales de forma semiautomatizada. Esto garantiza que, a pesar de los retrasos técnicos en el sistema central, el Comité Directivo cuente con información oportuna para la toma de decisiones. Una vez se estabilicen los módulos de captura en SISPLAN-B, la migración a los tableros definitivos se realizará de manera transparente, asegurando la integridad de los datos históricos reportados.
TRIMESTRE 1 | 2. Modelamiento y análisis estratégico | 20 | 0 | 2.2 Automatizar el procesamiento y cálculo de indicadores mediante algoritmos que crucen la planeación financiera/operativa con las dinámicas territoriales identificadas. | Número de modelos analíticos integrados. | 3 Modelos implementados: 1. Índice de Eficiencia Territorial 2. Índice de Capacidad de Ejecución Presupuestal 3.Índice de territorialización | • Documentos Metodológicos de Modelos o Índices • Reportes de cálculos de Índices | Automatizar el procesamiento y cálculo de indicadores mediante algoritmos que crucen la planeación financiera/operativa con las dinámicas territoriales identificadas. | 0 | 0 | Si bien no existe avance programado la calibración de los índices se realizo con los resultados obtenidos durante el mes de febrero y marzo
TRIMESTRE 1 | 2. Modelamiento y análisis estratégico | 31 | 13 | 2.1 Diseñar y estructurar modelos analíticos de planeación que integren índices de desempeño (eficiencia y eficacia operativa) con análisis de distribución territorial para cualificar la lectura estratégica del territorio. | Número de modelos analíticos integrados. | 3 Modelos implementados: 1. Índice de Eficiencia Territorial 2. Índice de Capacidad de Ejecución Presupuestal 3.Índice de territorialización | Documentos Metodológicos de Modelos o Índices Reportes de cálculos de Índices" | Documentos Metodológicos de Modelos o Índices Documentos Metodológicos de Modelos o Índices | 13 | 13 | "Para el trimestre se formularon las 3 metodologías en su versión para 2026. 1) Índice de Eficiencia Territorial (IET) – versión 2026. El documento presenta la evolución metodológica del índice utilizado durante la vigencia anterior, incorporando algunos ajustes orientados a fortalecer su capacidad analítica, entre los que se destacan: La ampliación del conjunto de indicadores de resultado territorial (16) definidos por la Dirección General, La incorporación de factores de compensación asociados a condiciones territoriales que pueden incidir en la operación de los GITT, El fortalecimiento del proceso de normalización y ponderación de las variables utilizadas en el cálculo del índice. De igual manera, el documento describe la lógica de cálculo del índice, su articulación con el sistema de seguimiento institucional y su potencial uso como herramienta de análisis para la toma de decisiones relacionadas con la gestión territorial. 2)Propuesta de Ajuste Indice de Ejecución Presupuestal ICEP Revisamos la metodología del índice de ejecución presupuestal de 2025, con base en unas sugerencias hechas por Carlos, frente a situaciones externas que inciden directamente en la obtención del índice usando la metodología 2025 presentamos la siguiente propuesta de ajuste, la cual atiende 3 problemas centrales: Ley de Garantías Denominación del índice dado que para 2025 teníamos varios índices dentro del índice Pesos fijos de los componentes durante todo el año. Partiendo de estos, se estimó un modelo que si bien mantienen la función inicial la cual es no es otra que comparar el rendimiento de las dependencias medida en varias dimensiones (Financiera, Estratégica, Administrativa), esta nueva versión ajusta o resuelve aspectos como la rigidez del modelo, la tendencia de que el el último trimestre del año todas las dependencias cerraban de forma excelente, lo cual hacía perder trazabilidad y precisión al modelo. El documento que adjuntamos parte de la comparación de lo que teníamos y explica los ajustes. 3) Indice de territorialziación: Durante los meses de enero a marzo de 2026 se ha consolidado el tablero regionalizado de ejecución presupuestal realizando el cruce de pagos de SIIF con los reportes de las diferentes dependencias. A la fecha se han tenido inconvenientes en su construcción final ya que la resolución de estructura de la UBPD salió solo para el mes de abril, por lo que la estructura de algunas dependencias (como nómina) no se había ajustado.. una vez se tenga la estructura oficial se hará un cruce para dejar todas con la estructura 2026 y así hacerlo comparable." | El ejercicio de reasignación de roles y distribución territorial ha implicado retraso en el cálculo del índice de territorialización. Esta solo fue subsanada hasta marzo, por tanto la implementación del mismo solo se verá reflejado para el primer trimestre
TRIMESTRE 1 | Estandarización de instrumentos y flujos de información | 23 | 7 | Desarrollar e implementar la herramienta de soporte SISPLAN-B, garantizando la centralización segura de los insumos de planeación reportados por las áreas misionales | % Implementación funcional del sistema | 100% de las variables críticas definidas y documentadas. | Documento de Lineamientos Técnicos: Documentación del SISPLAN - B y Metadatos (Fichas técnicas) | Estructura preliminar SISPLAN-B (arquitectura funcional) Medio de verificación: Documento de arquitectura | 7 | 4.7 | A la fecha, se presenta un avance significativo en el desarrollo e implementación del sistema, logrando la consolidación funcional de cuatro (4) de los seis (6) componentes críticos: 1) Módulo de captura, 2) Módulo de validación, 3) Flujo de estados y 4) Repositorio de soportes. Estos módulos ya se encuentran operativos para los procesos de reporte del Plan de Acción Institucional (PAI) y el seguimiento de indicadores territoriales, permitiendo la centralización de la información técnica en un entorno controlado. | La principal dificultad durante este periodo ha sido la normalización de los datos maestros que alimentan el sistema, debido a la heterogeneidad de las fuentes de información iniciales. Asimismo, la definición de la matriz de Seguridad y Roles ha requerido un tiempo adicional al previsto, derivado de la necesidad de realizar mesas de trabajo exhaustivas con cada dependencia para identificar con precisión las funciones de usuario (consultor, editor, validador) y garantizar así el cumplimiento de los protocolos de seguridad de la información. | Con el fin de asegurar la sostenibilidad de SISPLAN-B, se ha iniciado una fase de pruebas de estrés en el repositorio de soportes para garantizar que la carga masiva de evidencias no afecte el rendimiento del visor. Una vez finalizada la carga de la lista de usuarios y roles, se procederá con la implementación de los componentes de Visor y Seguridad, lo cual permitirá contar con un tablero de control integral para la toma de decisiones basada en datos centralizados y seguros.
TRIMESTRE 1 | Estandarización de instrumentos y flujos de información | 33 | 9.5 | Definir y homologar los lineamientos técnicos y variables de planeación que alimentarán el sistema, asegurando la coherencia con la metodología de Planeación Orientada a Resultados | % Variables de planeación estandarizadas | 100% de las variables críticas definidas y documentadas. | Documento de Lineamientos Técnicos: Documentación del SISPLAN - B y Metadatos (Fichas técnicas) | Definición del catálogo de variables de planeación Medio de verificación: Documento preliminar de variables | 2.5 | 2.5 | "En cumplimiento de la actividad orientada a definir y homologar los lineamientos técnicos del sistema, durante el primer trimestre se priorizó el diseño del mockup del módulo de Plan de Acción Institucional (PAI). Este proceso fue fundamental para identificar y definir las variables críticas necesarias para evaluar el avance de los indicadores en cada macroactividad y subactividad asociada a los productos estratégicos. De acuerdo con el cronograma, durante el mes de marzo se culminó con éxito el levantamiento de variables para las Líneas Estratégicas 1, 2, 3 y 4, tras surtir el proceso de revisión y validación definitiva con las dependencias responsables. Como resultado, se cuenta con 136 variables estandarizadas de 136 proyectadas para estas líneas, alcanzando un cumplimiento del 100% en este segmento." | "La consolidación final de las variables presentó una desviación en los tiempos previstos, debido a la complejidad en la concertación con las dependencias técnicas. Se identificó una brecha en la asociación entre los entregables específicos del trimestre y los indicadores de medición. Específicamente, se presentaron dificultades para definir metas claras en entregables cualitativos (ej. establecer si la medición de eventos de socialización debe realizarse por número de sesiones, total de participantes u otras métricas de impacto), lo que requirió sesiones de trabajo adicionales para garantizar la coherencia técnica del modelo." | Dado que el modelo de medición se basa en el promedio ponderado de los porcentajes de avance para determinar el logro de la línea estratégica, la conversión de los indicadores operativos iniciales a tasas o porcentajes ha representado un desafío técnico significativo. Para solventar esto y asegurar la integridad de los datos en el sistema, se está realizando una revisión personalizada (uno a uno) de los indicadores, lo cual garantiza la robustez del modelo de Planeación Orientada a Resultados, aunque demande un mayor esfuerzo en horas-hombre.