## L1-P2-IHE-2026
Periodo de Reporte | Línea estratégica | Resultados Estratégico 2024 - 2028 | Resultado 2026 | Código del Producto | Producto | Objetivo del Producto | Área Responsable | Área implementadora o corresponsable | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | % Avance trimestral ponderado del producto | Estado de Cumplimiento ponderado del producto | % Avance anual del producto | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 1 | 0.25 | 0.28 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T1 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 1 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.19 | 2.1 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 2 | 0.25 | 0.2 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T1 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.23 | 1.2 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 1 | 0.5 | 0.47 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T2 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.24 | 2.2 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 2 | 0.5 | 0.4 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T2 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.22 | 1.3 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 1 | 0.75 | 0.64 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T3 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.17 | 2.3 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 2 | 0.75 | 0.56 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T3 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.16 | 1.4 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 1 | 1 | 0.89 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T4 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | Los procesos de investigación humanitaria e identificación forense son mas agiles y eficientes, garantizando la trazabilidad, calidad y análisis estratégico de la información de las personas dadas por desaparecidas, para ofrecer respuestas oportunas y certeras a las familias desde una operación territorial fortalecida. | L1-P2-IHE-2026 | Sistema de Información Misional SIM Busquemos versión 2.0 Implementado | Potenciar la investigación humanitaria y extrajudicial de búsqueda mediante la implementación del SIM 2.0, consolidando un ecosistema de información unificado que garantice la trazabilidad, integridad y análisis de datos (ciclo de vida de la información) sobre personas dadas por desaparecidas, personas buscadoras, sitios de interés forense, acciones de recuperación de cuerpos con fines de identificación y acciones de participación con enfoque diferencial. | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GIT Sistema de Información Misional (Líder) • GIT Ciencia de Datos para la Búsqueda (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.16 | 2.4 Actividad clave de ejemplo — L1-P2-IHE-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 2 | 1 | 0.76 | 0.935710119047619 | Cumple | 0.17499960000000003 | Avances reportados en T4 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.