## L1-P3-IHE-2026
Periodo de Reporte | Línea estratégica | Resultados Estratégico 2024 - 2028 | Resultado 2026 | Código del Producto | Producto | Objetivo del Producto | Área Responsable | Área implementadora o corresponsable | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | % Avance trimestral ponderado del producto | Estado de Cumplimiento ponderado del producto | % Avance anual del producto | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.21 | 1.1 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 1 | 0.25 | 0.22 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T1 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 1 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.19 | 2.1 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 2 | 0.25 | 0.17 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T1 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.18 | 1.2 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T2 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.21 | 2.2 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 2 | 0.5 | 0.4 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T2 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.17 | 1.3 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 1 | 0.75 | 0.71 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T3 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.17 | 2.3 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 2 | 0.75 | 0.57 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T3 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.25 | 1.4 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 1 | 1 | 0.93 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T4 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 1. Investigación Humanitaria y Extrajudicial (Gestión de información e Investigación para la Búsqueda) | R1. La investigación humanitaria y extrajudicial, aplicada, participativa y territorial, sustentada en el fortalecimiento de las capacidades y competencias en procesos forenses de prospección, recuperación, identificación y las nuevas metodologías forenses implementadas en la UBPD, agilizan e impulsan la búsqueda para encontrar a las PDD y responder a las personas, familias y OCMP que buscan, garantizando su derecho al acceso a la información. | La investigación humanitaria y los procesos forenses de recuperación e identificación se fortalecen mediante modelos de análisis retrospectivo y predictivo basados en datos íntegros y de alta calidad, optimizando la respuesta institucional y el cumplimiento de los estándares de investigación. | L1-P3-IHE-2026 | Estrategia de Gestión Integral del Dato y Soporte de Analítica avanzada para la Investigación Humanitaria | Implementar un modelo de gestión integral de datos y analítica avanzada (Ecosistema de Inteligencia de Datos) que garantice la integridad de los datos y habilite capacidades analíticas retrospectivas con enfoque predictivo, optimizando la toma de decisiones estratégicas en la investigación humanitaria | Subdirección Técnica de Investigación Humanitaria | • GITT Ciencia de datos para la Búsqueda (Líder) • GITT Metodología e Innovación para la Búsqueda (Corresponsable) • GITT SIM (Corresponsable) | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.21 | 2.4 Actividad clave de ejemplo — L1-P3-IHE-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 2 | 1 | 0.8 | 0.7295454545454546 | Cumple Parcialmente | 0.22199999999999998 | Avances reportados en T4 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.