## L6-P1-DPE-2026
Periodo de Reporte | Línea estratégica | Resultados Estratégico 2024 - 2028 | Resultado 2026 | Código del Producto | Producto | Objetivo del Producto | Área Responsable | Área implementadora o corresponsable | Ejes | Peso de la actividad en la medición | Peso para el trimestre | Actividades Clave | Indicador | Meta Anual | Entregable Total | Entregable trimestre | % Avance acumulado Proyectado de la actividad | % Avance acumulado Alcanzado de la actividad | % Avance trimestral ponderado del producto | Estado de Cumplimiento ponderado del producto | % Avance anual del producto | Avances y logros | Retrasos o dificultades | Comentarios adicionales
* Opciones: TRIMESTRE 1 / TRIMESTRE 2 / TRIMESTRE 3 / TRIMESTRE 4 | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | * Texto | * Número | * Número | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Texto largo | * Número | * Número | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Texto largo | Texto largo | Texto largo
TRIMESTRE 1 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.16 | 1.1 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 1 | 0.25 | 0.24 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T1 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 1 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.17 | 2.1 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T1 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T1 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T1 actividad 2 | 0.25 | 0.24 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T1 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.24 | 1.2 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 1 | 0.5 | 0.42 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T2 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 2 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.17 | 2.2 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T2 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T2 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T2 actividad 2 | 0.5 | 0.41 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T2 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.17 | 1.3 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 1 | 0.75 | 0.65 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T3 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 3 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.24 | 2.3 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T3 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T3 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T3 actividad 2 | 0.75 | 0.59 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T3 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 1. Eje de ejemplo para actividad 1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 1 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 1 | 1 | 0.95 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T4 — actividad 1: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.
TRIMESTRE 4 | Línea 6. Soporte para la búsqueda | R6. La gestión institucional y territorial es ágil, eficiente y coordinada en la prestación de servicios de búsqueda de personas dadas por desaparecidas |  | L6-P1-DPE-2026 | MOP 360: Radar de Gestión | Implementar una herramienta de articulación estratégica que centralice el seguimiento y la actualización de los Planes de Mejoramiento, facilitando la evolución y mejora continua del Modelo de Operación por Procesos (MOP) en el nivel central y territorial, para asegurar una gestión misional adaptable, eficiente y basada en resultados | • Oficina Asesora de Planeación | • Dependencias del nivel central • GITT Regionales • GITT Territoriales | 2. Eje de ejemplo para actividad 2 | 0.5 | 0.23 | 2.4 Actividad clave de ejemplo — L6-P1-DPE-2026 T4 | • Indicador de ejemplo para la actividad 2 en T4 | 100% de la meta anual | Entregable consolidado del producto | Entregable de T4 actividad 2 | 1 | 0.75 | 1 | Cumple | 0.30000000000000004 | Avances reportados en T4 — actividad 2: cumplimiento parcial. | Sin retrasos significativos.